## 在建 (hidden)
附件1
兵团在建保障性住房项目统计表
填报时间：2020年12月1日
序号 | 单位 | 在建项目名称 | 下达计划年度 | 公租房套数 | 建筑面积（㎡） | 形象进度 | 扣除基础配套设施计划总投资（万元） |  | 剩余资金筹措情况 |  | 计划建成时间 | 项目前期手续完成时间或计划完成时间
[8 empty] | 其中：已完成投资 | 筹措金额 | 筹措方式 |  | 建设用地 | 建设规划 | 招标投标 | 施工许可 | 阶段性质量验收 | 每套面积 | 每套投资
1 | 兵团 |  |  | 5229 | 480236.08 |  | 106130.97 | 74081.205 | 32050.095 | [7 empty] | 91.8409 | 20.2966
2 | 第二师 |  |  | 305 | 24759.82 |  | 4533.54 | 3845.58 | 687.96 | 师市本级资金、结余资金 | [6 empty] | 81.1797 | 14.8641
3 | 铁门关市 | 铁门关市C区公租房建设项目 | 2016年 | 117 | 8190 | 2号楼建至6楼、5号楼建至5楼 | 1965.6 | 1277.64 | 687.96 |  | 2021-09-01 | √ | √ | √ | √ | 2021-08-01 | 70 | 16.8
4 | 27团 | 天河水韵二期5#、6#、9#、10#、14#—17#楼项目 | 2014年 | 188 | 16569.82 | 完工 | 2567.94 | 2567.94 | 0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 88.1373 | 13.6593
5 | 第三师 |  |  | 1094 | 77778.51 |  | 14562.11 | 7458.625 | 7103.485 | 援疆资金、师级本级资金、结余资金、债券 | [6 empty] | 71.0955 | 13.3109
6 | 41团 | 41团2020年公租房建设项目 | 2015年以前 | 200 | 12609.96 | 基础开挖 | 2595.35 | 100 | 2495.35 |  | 2021-11-01 | √ | 12月 | √ |  |  | 63.0498 | 12.9767
7 | 42团 | 42团2020年新建职工住房建设项目 | 2015年以前 | 204 | 16145.2 | 主体三层已完工 | 4065.51 | 1873 | 2192.51 |  | 2020年12月 | √ | √ | √ | 12月 | 9月基础验收 | 79.1431 | 19.929
8 | 45团 | 45团2020年公租房建设项目 | 2015年以前 | 150 | 10420.55 | 已完成临时设施，场地平整 | 1710 | 200 | 1510 |  | 2021-10-01 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |  | 69.4703 | 11.4
9 | 53团 | 53团2020年公租房建设项目 | 2016年 | 444 | 31968 | 完工 | 5185 | 5185 | 0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 等待竣工验收
10 | 东风农场 | 东风农场2020年新建公租房建设项目 | 2015年以前 | 96 | 6634.8 | 10% | 1006.25 | 100.625 | 905.625 |  | 2021-08-01 | √ | 12月 | 12月 | 12月 | 10月基坑验收 | 69.1125 | 10.4818
11 | 第十四师 |  |  | 2814 | 283652.59 |  | 66115.67 | 51377 | 14739 | 银行贷款、结余资金、债券 | [6 empty] | 100.8005 | 23.4953
12 | 昆玉市 | 第十四师昆玉市2015年保障性住房龙泰小区建设项目 | 2015年 | 454 | 60777.59 | 室外装修完成95%、室内装修完成90% | 12533 | 11279 | 1254 |  | 2020-12-01 | √ | √ | √ | √ | √ | 133.8713 | 27.6057
13 | 昆玉市 | 昆玉市2016年保障性住房龙鼎小区建设项目 | 2016年 | 836 | 76563.65 | 完工 | 23575 | 15502 | 8073 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 91.5833 | 28.1998
14 |  | 昆玉市2015年城镇保障性住房龙禧苑建设项目 | 2015年 | 482 | 60914.34 | 完工 | 12533.33 | 10380 | 2153.33 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 126.3783 | 26.0028
15 |  | 昆玉市2016年保障性住房天坤小区建设项目 | 2016年 | 470 | 54736.49 | 完工 | 11950.21 | 9214 | 2736.21 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 116.4606 | 25.426
16 | 225团 | 225团保障性安居工程（一期) | 2018年 | 156 | 9859.2 | 完工 | 1772.12 | 1602 | 170.12 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 63.2 | 11.3597
17 |  | 225团保障性安居工程（二期) | 2018年 | 200 | 10123 | 完工 | 1752.01 | 1580 | 172.01 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 50.615 | 8.76
18 | 224团 | 224团保障性安居工程（1-6号楼) | 2016年 | 216 | 10678.32 | 5号楼、6号楼72套已使用，1-4号楼给排水施工 | 2000 | 1820 | 180 |  | 2020-12-01 | √ | √ | √ | √ | √ | 49.4367 | 9.2593
19 | 第七师1团 | 1团胜利小区保障性住房建设项目 | 2018年 | 696 | 71357.54 | 一期：已完工 二期：9栋主体封顶，6栋基础完成 三期：未动工 | 16899 | 9400 | 7499 | 申请债券 | 2021-07-01 | √ | √ | 一期、二期：已完成 三期：未招投标 | 一期、二期：已完成 三期：未办理 | 一期：已验收 二期、 三期：未验收 | 102.5252 | 24.2802
20 | 第十一师5团 | 5团沙河镇产城融合区200套公租房建设项目 | 2020年 | 200 | 12417.62 | 基础开挖 | 2020.65 | 0 | 2020.65 | 师本级财政资金 | 2021-07-01 | √ | √ | √ |  |  | 62.0881 | 10.1032
21 | 第四师36团 | 36团2020年保障性住房建设项目 | 2015年 | 120 | 10270 | 室内装修43% | 2000 | 2000 | 0 |  | 2020-12-01 | √ | √ | √ | √ | 12月 | 85.5833 | 16.6667

## 新建 (hidden)
附件2
兵团2021年计划新建保障性住房项目统计表
填报时间：2020年12月1日
序号 | 单位 | 计划新建项目名称 | 涉及公租房套数 |  |  | 建筑面积（㎡） | 扣除基础配套设施计划总投资（万元） | 资金筹措方式 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 项目前期手续完成时间或计划完成时间
|  |  |  | 拟申请2021年计划套数 | 利用以前年度计划套数 |  |  | 国家补助资金 | 使用保障性住房结余资金 | 申请专项债券 | 其他资金 | 其他资金筹措方式 |  |  | 立项 | 建设用地 | 建设规划 | 施工图设计 | 招标投标 | 施工许可 | 每套面积 | 每套投资
1 | 兵团 |  | 12826 |  |  | 857679.213 | 197829.25 | 54738.8 | 3791 | 130692.68 | 8606.77 |  |  |  | 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套面积: 66.8704; 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套投资: 15.4241
2 | 第一师 |  | 10772 | 9563 | 1209 | 735935.54 | 171214.68 | 39506 | 1016 | 130692.68 | 0 |  |  |  | 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套面积: 68.3193; 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套投资: 15.8944
3 | 西北兴业投资发展（集团）有限公司 | 阿拉尔市2020年公共租赁住房建设项目 | 1724 | 1724 |  | 122379.63 | 35724.18 | 6896 |  | 28828.18 |  |  | √ | 2021-12-01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 70.9859 | 20.7217
4 | 西北兴业投资发展（集团）有限公司 | 阿拉尔市2020年公共租赁住房建设项目(二期) | 3039 | 3039 |  | 190965 | 53684.5 | 12156 |  | 41528.5 |  |  | 2021-04-01 | 2022-12-01 | √ | √ | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 62.8381 | 17.6652
5 | 2团 | 2团2021年公租房建设项目 | 200 | 200 |  | 12000 | 2160 | 800 |  | 1360 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | √ | √ | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 10.8
6 | 3团 | 3团保障性住房建设项目 | 160 |  | 160 | 16000 | 3520 |  | 400 | 3120 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | √ | √ | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 100 | 22
7 |  | 3团2021公共租赁住房建设项目（邮政小区二期） | 210 | 210 |  | 12600 | 2268 | 840 |  | 1428 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 60 | 10.8
8 | 4团 | 4团2021公共租赁住房建设项目 | 630 | 630 |  | 50400 | 9072 | 2520 |  | 6552 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 80 | 14.4
9 |  | 4团保障性住房（叠翠苑）建设项目 | 212 |  | 212 | 21661.45 | 5415 | 442.5 |  | 4972.5 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 102.1767 | 25.5425
10 | 6团 | 6团金玉佳苑保障性住房建设项目 | 36 |  | 36 | 3240 | 616 |  | 616 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 90 | 17.1111
11 |  | 6团2021年公共租赁住房建设项目 | 360 | 360 |  | 21600 | 3888 | 1440 |  | 2448 |  |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 60 | 10.8
12 | 7团 | 7团仁和小区2021年保障性住房建设项目 | 127 |  | 127 | 14771.46 | 2730 | 317.5 |  | 2412.5 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 116.3107 | 21.4961
13 |  | 7团2021年公租房建设项目 | 98 | 98 |  | 5880 | 1058.4 | 392 |  | 666.4 |  |  | 2021年4月 | 2021-11-01 | √ | √ | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 10.8
14 | 8团 | 8团2021年公共租赁住房建设项目 | 251 |  | 251 | 22088 | 4417 |  |  | 4417 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 88 | 17.5976
15 | 9团 | 9团2021年公租房建设项目 | 666 | 666 |  | 39960 | 7192.8 | 2664 |  | 4528.8 |  |  | 2021-04-01 | 2022-08-01 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 60 | 10.8
16 | 10团 | 10团保障性住房建设项目 | 247 |  | 247 | 22230 | 5600 | 494 |  | 5106 |  |  | 2021-04-01 | 2022-11-10 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 90 | 22.6721
17 |  | 10团2021年新建公租房建设项目 | 540 | 540 |  | 32400 | 5832 | 2160 |  | 3672 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-10 | √ | √ | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 10.8
18 | 11团 | 11团2021年新建公共租赁住房建设项目 | 810 | 810 |  | 48600 | 8748 | 3240 |  | 5508 |  |  | 2021-05-01 | 2022-05-01 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 60 | 10.8
19 | 12团 | 12团2021年保障安居工程建设项目 | 176 |  | 176 | 22000 | 5400 |  |  | 5400 |  |  | 2021-04-20 | 2021-11-30 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 125 | 30.6818
20 |  | 12团2021年十二团公租房建设项目 | 594 | 594 |  | 35640 | 6415.2 | 2376 |  | 4039.2 |  |  | 2021-03-01 | 2022-04-01 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 60 | 10.8
21 | 14团 | 14团2021年保障性住房建设项目 | 300 | 300 |  | 18000 | 3240 | 1200 |  | 2040 |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-10 | √ | √ | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 10.8
22 | 16团 | 16团2021年公共租赁住房 | 392 | 392 |  | 23520 | 4233.6 | 1568 |  | 2665.6 |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-10 | √ | √ | 2020年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 10.8
23 | 第二师 |  | 1110 | 1110 | 0 | 78244.873 | 17395.52 | 6660 | 2775 |  | 7960.52 | 师市本级资金、结余资金 |  |  | 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套面积: 70.4909; 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套投资: 15.6716
24 | 21团 | 21团新建公租房建设项目 | 50 | 50 |  | 3350 | 700 | 300 | 125 |  | 275 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | 2020-12-30 | √ | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 67 | 14
25 | 24团 | 24团新建公租房建设项目 | 200 | 200 |  | 14061.183 | 3080 | 1200 | 500 |  | 1380 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | 2020-12-30 | √ | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 70.3059 | 15.4
26 | 25团 | 25团新建公租房建设项目 | 128 | 128 |  | 7680 | 2112 | 768 | 320 |  | 1024 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | 2020-12-30 | √ | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 16.5
27 | 29团 | 29团新建公租房建设项目 | 150 | 150 |  | 9000 | 2250 | 900 | 375 |  | 975 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 15
28 | 31团 | 31团丰收小区公租房建设项目 | 160 | 160 |  | 12945.88 | 2304 | 960 | 400 |  | 944 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | 2020-12-30 | √ | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 80.9117 | 14.4
29 | 33团 | 33团新建公租房建设项目 | 200 | 200 |  | 15701.53 | 3600 | 1200 | 500 |  | 1900 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | 2020-12-30 | √ | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 78.5076 | 18
30 | 34团 | 34团2021年新建公租房建设项目 | 150 | 150 |  | 9000 | 2334 | 900 | 375 |  | 1059 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 60 | 15.56
31 | 223团 | 223团清苑小区公租房建设项目 | 72 | 72 |  | 6506.28 | 1015.52 | 432 | 180 |  | 403.52 |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | 2020-12-30 | √ | 2020-12-30 | 2021年3月 | 2021年3月 | 90.365 | 14.1044
32 | 第三师 |  | 544 | 544 | 0 | 43498.8 | 9219.05 | 8572.8 |  |  | 646.25 | 援疆资金、师级本级资金、结余资金 |  |  | 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套面积: 79.961; 项目前期手续完成时间或计划完成时间 每套投资: 16.9468
33 | 42团 | 保障性公租房 | 100 | 100 | 0 | 9500 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | √ | √ | √ | √ | √ | 2020-12-01 | 95 | 24
34 | 46团 | 保障性公租房 | 200 | 200 | 0 | 16000 | 3200 | 3200 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 80 | 16
35 | 东风农场 | 保障性公租房 | 96 | 96 | 0 | 6638.8 | 1006.25 | 360 |  |  | 646.25 |  | √ | 2021-11-01 | √ | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2021-01-01 | 69.1542 | 10.4818
36 | 红旗农场 | 保障性公租房 | 100 | 100 | 0 | 8000 | 1840 | 1840 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 80 | 18.4
37 | 叶城二牧场 | 保障性公租房 | 48 | 48 | 0 | 3360 | 772.8 | 772.8 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 70 | 16.1
38 | 第四师36团 | 36团米兰花苑小区一期建设项目 | 400 | 400 | 0 | 35550 | 6754.5 | 4000 |  |  | 2754.5 | 向南发展资金 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 88.875 | 16.8863

## 附件1
附件1
商品住房销售中以“养老”名义进行虚假宣传整治情况统计表 （2022年 月）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期：
师（市） | 排查项目（个） | 发现线索（个） | 处罚案件（个） | 移交相关部门线索（个） | 收到并办理的监察、司法、检察建议和公安提示函（“三书一函”）（个）
联系人： |  | 联系方式：
说明：表中数量为当月新增数量

## 附件2
附件2
违规在城市街面张贴养老产品宣传广告整治情况统计表 （2022年 月）
填报单位（盖章）： |  |  |  | 填报日期：
师（市） | 发现并清理违规张贴（处） | 处罚案件（个） | 移交相关部门线索（个） | 收到并办理的监察、司法、检察建议和公安提示函（“三书一函”）（个）
联系人： |  | 联系方式：
说明：表中数量为当月新增数量